## منافسات 2019
خطة منافسات لعام 2019
الخطة | م | اسم المنافسة | رقم المنافسة | المرحلة حسب التحديث في الرايك | الحالة | ملاحظات او اضافات او الدعم المطلوب
منافسات من الخطة | 1 | تأمين مستلزمات طبية متنوعة لصالح الجهات الصحية الحكومية | NPT0001/19 | تم الاعلان نهائي
| 2 | تجهيز أقسام الأورام ( الإشعاعي – الكميائي ) ( أجهزة ) . | NPT0002/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 3 | تامين أدوية الأمراض الاستقلابية وبدائل الحليب ( أدوية ). | NPT0003/19 | تم الاعلان نهائي
| 4 | تجهيز أقسام الأشعة والطب النووي ( أجهزة ). | NPT0004/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 5 | لوازم الأنف والأذن والحنجرة (مستلزمات). | NPT0005/19 | تم الاعلان نهائي
| 6 | بنود الشراء المباشر للأدوية – المرحلة الأولى ( أدوية ). | NPT0006/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 7 | تجهيز أقسام العمليات الجراحية والتخدير ( أجهزة ). | NPT0007/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 8 | تأمين لوازم العظام والعمود الفقري والأعصاب | NPT0008/19 | تم الاعلان نهائي
| 9 | ملحق الأدوية واللقاحات ( 1 ) ( أدوية ). | NPT0009/19 | تم الاعلان نهائي
| 10 | تجهيز أقسام العناية المركزة ( أجهزه ). | NPT0010/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 11 | تأمين لوازم العلاج التنفسي والتخدير | NPT0011/19 | تم الاعلان نهائي
| 12 | إعادة تقييم منافسة الأدوية الرئيسية 2018م (أدوية). | NPT0012/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 13 | الأجهزة الطبية للمختبرات وبنوك الدم | NPT0013/19 | مرحلة دراسة الاعتراضات |  | بانتظار محضر لجنة فحص العروض للإعلان النهائي والرد على الاعترضات
| 14 | منافسة تأمين لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية لصالح الجهات الصحية الحكومية | NPT0014/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 15 | تجهيز عيادات الأسنان وأقسام العلاج الطبيعي والعيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة ( أجهزة). | NPT 0015/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 16 | مستلزمات عناية وجراحة الأسنان | NPT0016/19 | تم الاعلان نهائي
| 17 | الأجهزة العامة (أجهزة). | NPT0017/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 18 | مستلزمات التعقيم والمناظير | NPT0018/19 | مرحلة دراسة الاعتراضات |  | متابعة إنهاء استلام الاعترضات وإرسالها للجنة فحص العروض
| 19 | بنود الشراء المباشر للأدوية - المرحلة الثانية (أدوية). | NPT0019/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 20 | العربات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف وأقسام الطوارئ (أجهزة). | NPT0020/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 21 | مستلزمات و محاليل المختبرات | NPT0021/19 | تم الاعلان نهائي
| 22 | أجهزة أقسام الكلى وزراعة الأعضاء والمسالك البولية والمناظير (أجهزة) | NPT0022/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 23 | لوازم ومحاليل الكلية الصناعية والصيدلية (مستلزمات) | NPT 0023/19 | تم فصل المنافسة ضمن خطة منافسات 2020م إلى منافستين وهي (محاليل الغسيل الكلوي والكلية الصناعية رقم NPT0016/20 ومنافسة المحاليل الوريدية وأدوية التغذية الوريدية المتكاملة رقم NPT0008/20) |  | بحث موضوع هل تم إلغاء المنافسة. (محمد)
| 24 | الأجهزة الطبية الخاصة بالرعاية والطب المنزلي. | NPT0024/19 | تم الاعلان نهائي
| 25 | مستلزمات الأدوات الجراحية و التخصصية | NPT0025/19 | لجنة فحص العروض |  | متى سيتم الإعلان الأولي؟؟؟
| 26 | ملحق الأدوية واللقاحات (2) لعام 2019 | NPT0026/19 | تم الاعلان نهائي
| 27 | تجهيز أقسام التعقيم (أجهزة) | NPT 0027/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 28 | مستلزمات عامة ( جراحة وتمريض ) | NPT0028/19 | لجنة فحص العروض |  | متى سيتم الإعلان الأولي؟؟؟
منافسات من خارج الخطة | 29 | تجهيز أقسام العناية المركزة ( أجهزة ). | NPT0029/19 | تم الاعلان نهائي
| 30 | تأمين مستلزمات لمرضى فشل الأمعاء والتغذية الوريدية | NPT0030/19 | تم الاعلان نهائي
| 31 | تأمين المضخات الوريدية لحديثي الولادة للجهات الصحية الحكومية | NPT0031/19 | مرحلة دراسة الاعتراضات |  | متى سترفع اللجنة محضرها لدراسة الاعتراضات؟؟؟
| 32 | توريد وإحلال كراسي أسنان للجهات الصحية الحكومية | NPT0032/19 | تم الاعلان نهائي
| 33 | تأمين أجهزة خضاب الدم وأجهزة فحص القولون للجهات الصحية الحكومية | NPT0033/19 | تم الاعلان نهائي
| 34 | منافسة تجهيز مراكز رعاية صحية أولية لصالح الجهات الصحية الحكومية | NPT0034/19 | تم الاعلان نهائي
| 35 | تأمين مستلزمات وأجهزة مكافحة نواقل المرض | NPT0035/19 | تم الاعلان نهائي
| 36 | مستلزمات التأهيل و العلاج الطبيعي و الأطراف الصناعية | NPT0036/19 | لجنة فنية |  | متى ستنهي اللجنة أعمالها.
| 37 | مستلزمات الجلدية والعيون | NPT0037/19 | لجنة فحص العروض |  | متى سيتم الإعلان الأولي؟؟
| 38 | تأمين الغازات الطبية الإلحاقية للجهات الصحية الحكومية | NPT0038/19 | تم الاعلان نهائي
| 39 | تأمين ثلاجات الموتى لصالح الجهات الصحية الحكومية | NPT0039/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 40 | تجهيز طبي لعدد (9) مستشفيات | NPT0040/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 41 | تأمين سيارات دفع رباعي للطبابة المتنقلة | NPT0041/19 | تم الاعلان نهائي
| 42 | توريد وإحلال الأجهزة الطبية. | NPT0042/19 | تم الإلغاء |  | للتأكد من مرفقات الإلغاء وتحديث ذلك في الرايك.
| 43 | ملحق الغازات الطبية. | NPT0043/19 | تم الاعلان نهائي
| 44 | تأمين أدوية تخصصية لصالح وزارة الصحة | NPT0044/19 | تم الاعلان نهائي

## منافسات 2020
منافسات لعام 2020
الخطة | م | اسم المنافسة | رقم المنافسة | المرحلة حسب التحديث في الرايك | الحالة | ملاحظات او اضافات او الدعم المطلوب
منافسات من الخطة | 1 | الأدوية المخدرة والمقيدة | NPT0001/20 | تم الإعلان النهائي
| 2 | أجهزة الأورام والعلاج الإشعاعي | NPT0002/20 | تم الإعلان النهائي
| 3 | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | تم الإعلان النهائي
| 4 | تجهيز أقسام التعقيم | NPT0004/20 | تم الإلغاء |  | تم اغلاقها في الرايك وإضافة المسندات الخاصة بالإلغاء
| 5 | تجهيز عيادات مبنى أسنان | NPT0005/20 | مرحلة دراسة الاعتراضات |  | مع كفاءة الإنفاق
| 6 | الاتفاقية الإطارية لمجموعة الأشعة التصويرية | NPT0006/20 | مرحلة دراسة الاعتراضات |  | جاري توقيع الاعضاء على الردود على الإعتراضات
| 7 | احتياجات أقسام التأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي | NPT0007/20 | تم الإلغاء |  | تم اغلاقها في الرايك وإضافة المسندات الخاصة بالإلغاء
| 8 | المحاليل الوريدية وأدوية التغذية الوريدية المتكاملة | NPT0008/20 | تم الإعلان النهائي
| 9 | اللقاحات الرئيسية لعام 2020م | NPT0009/20 | تم الإعلان النهائي
| 10 | أدوية الأورام ومشتقات الدم | NPT0010/20 | تم الإلغاء |  | تم إضافته بنودها للمنافسة الرئيسية
| 11 | منافسة وصفتي | NPT0011/20 | مرحلة دراسة الاعتراضات |  | جاري دراسة الإعتراضات
| 12 | النظائر المشعة | NPT0012/20 | تم الإعلان النهائي
| 13 | أجهزة طبية متنوعة | NPT0013/20 | لجنة فحص العروض |  | تم الإجتماع مع كفاءة الإنفاق للاتفاق على محضر اللجنة الفنية
| 14 | أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة (2) | NPT0014/20 | معلنة وجاري بيعها |  | يوجد استفسارات عن آليات التسعير وجاري اعداد الرد عليها
| 15 | الأدوية الرئيسية لعام 2020م | NPT0015/20 | مرحلة دراسة الاعتراضات |  | جاري دراسة الإعتراضات
| 16 | محاليل الغسيل الكلوي والكلية الصناعية | NPT0016/20 | مرحلة دراسة الاعتراضات |  | جاري إعداد محضر لجنة فحص العروض
| 17 | ملحق الأجهزة الطبية (1) لعام 2020م | NPT0017/20 | تم الإلغاء |  | تم اغلاقها في الرايك وإضافة المسندات الخاصة بالإلغاء
| 18 | مستلزمات المختبرات بنظام GPPRR | NPT0018/20 | لجنة فحص العروض |  | تم عرضها على لجنة فحص العروض ويوجد ملاحظات مطلوبة
| 19 | مستلزمات الإخصاب و العقم | NPT0019/20 | تم الإعلان النهائي
| 20 | ملحق الأدوية واللقاحات (1) لعام 2020م | NPT0020/20 | تم الإلغاء |  | تم اغلاقها في الرايك (ماجد)
| 21 | ملحق مستلزمات الأنف والأذن والحنجرة لعام 2020م | NPT0021/20 | تم ترحيلها إلى 2021
| 22 | المعقمات و المطهرات لعام 2020م | NPT0022/20 | لجنة فنية |  | يجب متابعة توقيع محضر اللجنة الفنية/ ليتم العرض على لجنة فحص العروض الأسبوع القادم
| 23 | ملحق الأدوية واللقاحات (2) لعام 2020م | NPT0023/20 | تم الإلغاء
| 24 | ملحق الأجهزة الطبية (2) لعام 2020م | NPT0024/20 | تم الإلغاء |  | تم اغلاقها في الرايك وإضافة المسندات الخاصة بالإلغاء
| 25 | ملحق مستلزمات العلاج التنفسي و التخدير لعام 2020م | NPT0025/20 | تم ترحيلها إلى 2021
| 26 | الغازات الطبية الرئيسية لعام 2020م | NPT0026/20 | تم ترحيلها الى 2021
| 27 | ملحق الأدوية واللقاحات (3) لعام 2020م | NPT0027/20 | تم ترحيلها الى 2021
| 28 | ملحق الأدوات الجراحية لعام 2020م | NPT0028/20 | تم ترحيلها الى 2021
| 29 | ملحق مستلزمات عناية و جراحة الأسنان لعام 2020م | NPT0029/20 | تم ترحيلها إلى 2021
| 30 | ملحق تجهيز مختبرات وبنك الدم | NPT0030/20 | لجنة فحص العروض |  | سوف يتم عرضها غداً الخميس إن شاء الله
| 31 | ملحق مستلزمات العظام و العمود الفقري و الأعصاب لعام 2020م | NPT0031/20 | تم ترحيلها إلى 2021 |  | ويتم تحديثها في الرايك
| 32 | ملحق مستلزمات و محاليل المختبرات لعام 2020م | NPT0032/20 | تم ترحيلها الى 2021
| 33 | ملحق مستلزمات التعقيم و المناظير لعام 2020م | NPT0033/20 | تم ترحيلها إلى 2021
| 34 | ملحق مستلزمات عامة (جراحة و تمريض ) لعام 2020م | NPT0034/20 | تم ترحيلها الى 2021
| 35 | مضخات القلب الصناعي | NPT0035/20 | تم الإلغاء
| 36 | ملحق مستلزمات جراحة القلب و الأوعية الدموية لعام 2020م | NPT0036/20 | تم ترحيلها إلى 2021
| 37 | ملحق مستلزمات الجلدية والعيون لعام 2020م | NPT0037/20 | تم ترحيلها الى 2021
| 38 | ملحق مستلزمات التأهيل و العلاج الطبيعي و الأطراف الصناعية لعام 2020م | NPT0038/20 | تم ترحيلها الى 2021
منافسات من خارج الخطة | 39 | مستلزمات القلب و الأوعية الدوية | NPT0039/20 | مرحلة دراسة الاعتراضات |  | يجب متابعة توقيع محضر اللجنة لدراسة الاعتراضات ليتم العرض على فحص العروض.
| 40 | مستلزمات و محاليل المختبرات لعام 2020م (2) | NPT0040/20 | لجنة فنية |  | يتم متابعة توقيع محضر اللجنة الفنية ليتم العرض على اللجنة في الأسبوع القادم.
| 41 | ملحق تجهيز وتأثيث عدد (7) مستشفيات للجهات الصحية الحكومية | NPT0041/20 | تم الإلغاء |  | تم اغلاقها في الرايك وإضافة المسندات الخاصة بالإلغاء
| 42 | توريد وإحلال الأجهزة الطبية عامة (المرحلة الثانية) | NPT0042/20 | لجنة فنية |  | متى ستنهي اللجنة أعمالها.
| 43 | ملحق تجهيز مراكز رعاية صحية أوليه | NPT0043/20 | مرحلة دراسة الاعتراضات |  | تم عرضها على لجنة فحص العروض ويوجد ملاحظات مطلوبة
| 44 | مستلزمات المختبرات بنظام GPPRR (2) | NPT0044/20 | معلنة وجاري بيعها |  | هل يوجد استفسارات على المنافسة.
| 45 | مستلزمات المختبرات بنظام GPPRR (3) | NPT0045/20 | لجنة تحضيرية |  | متى سيتم الطرح
| 46 | مستلزمات و محاليل المختبرات (3) | NPT0046/20 | لجنة تحضيرية |  | متى سيتم الطرح
| 47 | نتائج فحوصات مخبرية عن طريق إرسالها لمختبرات خارج المملكة | NPT0047/20 | معلنة وجاري بيعها |  | هل يوجد استفسارات على المنافسة.
| 48 | تأمين و تحهيز سيارات أسعاف | NPT0048/20 | لجنة فحص العروض |  | لمتابعة استيفاء ملاحظات لجنة فحص العروض.
| 49 | تجهيز عدد 5 مستشفيات للجهات الصحية الحكومية | NPT0049/20 | جاري تجهيزها للطرح |  | يتم إلغاؤها من الرايك مع وضع الأسباب.
| 50 | توريد أجهزة طبية عامة ( المرحلة الرابعة) | NPT0050/20 | لجنة فنية |  | متى ستنهي اللجنة أعمالها.
| 51 | توريد أجهزة طبية عامة (المرحلة الثالثة) | NPT0051/20 | لجنة فنية |  | متى ستنهي اللجنة أعمالها.
| 52 | توريد أجهزة طبية عامة (المرحلة الخامسة) | NPT0052/20 | لجنة فنية |  | متى ستنهي اللجنة أعمالها.
| 53 | اتفاقية الالتزام (Offtake Agreement) لنقل وتوطين بنود الحماية الشخصية (المرحلة الأولى) | NPT0053/20 | بنود الحماية الشخصية
| 54 | أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات - مضخات | NPT0054/20 | معلنة وجاري بيعها |  | هل يوجد استفسارات معلقة فيها
| 55 | أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات - عمليات وعنايات | NPT0055/20 | جاري تجهيزها للطرح |  | متى سيتم الطرح.
| 56 | اتفاقية الالتزام (Offtake Agreement) لنقل وتوطين بنود الحماية الشخصية (المرحلة الثانية ) | NPT0056/20 | بنود الحماية الشخصية
| 57 | منافسة الشراء الموحد لتوطين بنود الحماية الشخصية (المرحلة الرابعة) | NPT0057/20 | بنود الحماية الشخصية
| 58 | منافسة الشراء الموحد لتوطين بنود الحماية الشخصية(المرحلة الأولى) | NPT0058/20 | بنود الحماية الشخصية
| 59 | منافسة الشراء الموحد لتوطين بنود الحماية الشخصية (المرحلة الثانية) | NPT0059/20 | بنود الحماية الشخصية
| 60 | منافسة الشراء الموحد لتوطين بنود الحماية الشخصية (المرحلة الثالثة) | NPT0060/20 | بنود الحماية الشخصية

## منافسات 2021
منافسات لعام 2021
الخطة | الشهر | م | اسم المنافسة | رقم المنافسة | تاريخ طرح المنافسة حسب الخطة | حالة المنافسة حسب الخطة | حالة المنافسة حالياً | هل هي حسب الخط | ملاحظات او اضافات او الدعم المطلوب
منافسات من الخطة | يناير | 1 | ملحق اللقاحات و الأدوية المخدرة والمقيدة لعام 2020م | NPT0001/21 |  | البيع | البيع | نعم | لا يوجد أي استفسارات على المنافسة
|  | 2 | أجهزة الاختبار والمحاكاة | NPT0002/21 |  | البيع | متوقفه عن الطرح | متأخرة | يوجد معوقات: - طلب الإدارة الفنية أن يكون الطرح على شكل نقاط تقييم. - لا يوجد كميات ابتدائية. - لم يتفق على المواصفات الفنية حسب الإجراءات المطلوبة. - من المتوقع أن لا يتم الالتزم بالخطة.
|  | 3 | ثلاجات الموتى و أجهزة التعقيم | NPT0003/21 |  | البيع | متوقفه عن الطرح | متأخرة | يوجد معوقات: - طلب الإدارة الفنية أن يكون الطرح على شكل نقاط تقييم. - لا يوجد كميات ابتدائية. - لم يتفق على المواصفات الفنية حسب الإجراءات المطلوبة. - من المتوقع أن لا يتم الالتزم بالخطة.
|  | 4 | ملحق مستلزمات العظام والعمود الفقري والأعصاب لعام 2020م | NPT0031/20 |  | البيع | البيع | نعم | لا يوجد أي استفسارات على المنافسة
|  | 5 | ملحق مستلزمات التغذية الوريدية | NPT0004/21 |  | البيع | إلغاء | متأخرة | أوصت اللجنة التحضيرية بإلغاء المنافسة وذلك لتوفر جميع البنود في منافسة المستلزمات العامرة رقم NPT0028/19
| فبراير | 6 | ملحق النظائر المشعة لعام 2020م | NPT0005/21 |  | البيع | البيع | نعم | لا يوجد أي استفسارات على المنافسة
|  | 7 | ملحق المحاليل الوريدية وأدوية التغذية الوريدية المتكاملة لعام 2020م | NPT0006/21 |  | البيع | جاري اعدادها للطرح | نعم | لا يوجد أي استفسارات على المنافسة
|  | 8 | ملحق أجهزة طبية عامة (1) | NPT0007/21 |  | البيع | متوقفه عن الطرح | متأخرة | يوجد معوقات: - طلب الإدارة الفنية أن يكون الطرح على شكل نقاط تقييم. - لا يوجد كميات ابتدائية. - لم يتفق على المواصفات الفنية حسب الإجراءات المطلوبة. - من المتوقع أن لا يتم الالتزم بالخطة.
|  | 9 | تجهيز عيادات الأسنان للجهات الصحية الحكومية | NPT0034/21 |  | البيع | البيع | خارج الخطة | منافسة خارج الخطة
|  | 10 | الإسعاف والعنايات المركزة | NPT0008/21 |  | البيع | متوقفه عن الطرح | متأخرة | يوجد معوقات: - طلب الإدارة الفنية أن يكون الطرح على شكل نقاط تقييم. - لا يوجد كميات ابتدائية. - لم يتفق على المواصفات الفنية حسب الإجراءات المطلوبة. - من المتوقع أن لا يتم الالتزم بالخطة.
|  | 11 | العمليات والمناظير والعيون | NPT0009/21 |  | البيع | متوقفه عن الطرح | متأخرة | يوجد معوقات: - طلب الإدارة الفنية أن يكون الطرح على شكل نقاط تقييم. - لا يوجد كميات ابتدائية. - لم يتفق على المواصفات الفنية حسب الإجراءات المطلوبة. - من المتوقع أن لا يتم الالتزم بالخطة.
|  | 12 | الأجهزة العامة والعيادات والأجنحة الداخلية | NPT0010/21 |  | البيع | متوقفه عن الطرح | متأخرة | يوجد معوقات: - طلب الإدارة الفنية أن يكون الطرح على شكل نقاط تقييم. - لا يوجد كميات ابتدائية. - لم يتفق على المواصفات الفنية حسب الإجراءات المطلوبة. - من المتوقع أن لا يتم الالتزم بالخطة.
|  | 13 | مستلزمات المختبرات - المرحلة الثالثة - | NPT0046/20 |  | البيع | متوقفه عن الطرح | متأخرة | تم أخذ الموافقة على تأجيلها إلى شهر ابريل
|  | 14 | ملحق التخدير و العلاج التنفسي | NPT0025/20 |  | البيع | جاري اعدادها للطرح | متأخرة | مرحلة التكويد
|  | 15 | مستلزمات المختبرات للمرحلة الرابعة | NPT0011/21 |  | البيع | جاري اعدادها للطرح | متأخرة | تم أخذ الموافقة على تأجيلها إلى شهر ابريل
| مارس | 16 | ملحق الأدوية الرئيسية لعام 2020م | NPT0012/21
|  | 17 | الأشعة التصويرية | NPT0013/21
|  | 18 | الطب المنزلي والتأهيل | NPT0014/21
|  | 19 | ملحق أجهزة طبية عامة (2) | NPT0015/21
|  | 20 | ملحق مستلزمات التعقيم والمناظير لعام 2020م | NPT0033/20
|  | 21 | ملحق مستلزمات جراحة القلب و الأوعية الدموية لعام 2020م | NPT0036/20
|  | 22 | مستلزمات المختبرات بنظام GPPRR - المرحلة الثالثة - | NPT0016/21
| ابريل | 23 | الأسنان والصيدلية | NPT0017/21
|  | 24 | المختبرات | NPT0018/21
|  | 25 | ملحق مستلزمات الإخصاب والعقم | NPT0019/21
|  | 26 | مستلزمات المختبرات بنظام GPPRR - المرحلة الرابعة - | NPT0020/21
|  | 27 | ملحق مستلزمات عناية وجراحة الأسنان | NPT0029/20
| مايو | 28 | الأغذية التخصصية للجهات الصحية ( الأمراض الاستقلابية – بدائل حليب الأم – أمراض حساسية القمح ) | NPT0021/21
|  | 29 | الأجهزة مقابل مستهلكاتها - مضخات | NPT0022/21
|  | 30 | الأجهزة مقابل مستهلكاتها - مختبرات | NPT0023/21
|  | 31 | الأجهزة مقابل مستهلكاتها - عمليات وعنايات | NPT0024/21
|  | 32 | ملحق أجهزة طبية عامة (3) | NPT0025/21
|  | 33 | مستلزمات المختبرات -المرحلة الخامسة- | NPT0026/21
|  | 34 | مستلزمات مراكز الأبحاث | NPT0027/21
| يونيو | 35 | ملحق أجهزة طبية عامة (4) | NPT0028/21
|  | 36 | ملحق مستلزمات التأهيل و العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية | NPT0038/20
|  | 37 | الغازات الطبية. | NPT0026/20
|  | 38 | مستلزمات الاحتياجات التعليمية | NPT0029/21
| يوليو | 39 | ملحق المعقمات والمطهرات الطبية | NPT0022/20
|  | 40 | ملحق المستلزمات العامة ( جراحة وتمريض ) | NPT0034/20
| أغسطس | 41 | ملحق مستلزمات الغسيل الكلوي
|  | 42 | ملحق مستلزمات الجلدية والعيون | NPT0037/20
| سبتمبر | 43 | ملحق مستلزمات الأدوات الجراحية و التخصصية | NPT0028/20
|  | 44 | ملحق الغازات الطبية | NPT0030/21
| أكتوبر | 45 | مستلزمات الأنف والاذن والحنجرة | NPT0021/20